## Sheet1
| PROJECT NAME | PROJECT DURATION | PROJECT START DATE | PROJECT END DATE
| HEALTH TEKNOY | 52 | 2022-09-03 | 2022-10-25
TASK ID | TASK DESCRIPTION | TASK DURATION | START DATE | END DATE | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25
1 | PROJECT PROPOSAL | 5 | 2022-09-03 | 2022-09-08
2 | TEAM DISCUSSION FOR FIRST DELIVERABLES | 3 | 2022-09-20 | 2022-09-22
3 | SRS | 5 | 2022-09-24 | 2022-09-28
4 | USE-CASE DIAGRAM | 4 | 2022-09-25 | 2022-09-28
5 | UML CLASS DIAGRAM | 4 | 2022-09-25 | 2022-09-28
6 | HEALTH TEKNOY - USER APPLICATION UI | 4 | 2022-09-26 | 2022-09-29
7 | HEALTH TEKNOY - APPLICATION CODING INTEGRATION | 18 | 2022-09-30 | 2022-10-17
8 | WORK BREAKDOWN STRUCTURE | 3 | 2022-10-05 | 2022-10-07
9 | HEALTH TEKNOY- ADMIN APPLICATION | 7 | 2022-10-17 | 2022-10-23
10 | PROJECT STATUS | 3 | 2022-10-22 | 2022-10-24
11 | STAFF ALLOCATION | 2 | 2022-10-24 | 2022-10-25
Formulas:
PROJECT END DATE = [PROJECT START DATE]+[PROJECT DURATION]